## PAC 2024
PLAN DE ADQUSICIONES COF: 03-23
| PROYECTO "OBRAS PRIORITARIAS DE RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA URQUIZA | [6 empty] | ANEXO I
[6 empty] | 85% | 15% | 21%
ORGANISMO EJECUTOR: TRENES ARGENTINOS CARGAS - TAC
VERSION N° 2
N° | Descipción | Componente/Actividad | Cantidad | Costo Unitario | Monto total Total | FOCEM | CLE | CLNE | Modalidad Compra | Fecha | Estado Situación | Comentarios
1 | Tramo vía Pte Internac. 3,994 Km | M. Liviano | 3.99 | 34124.8269 | 136158.0595 | 95648.2236 | 16879.0983 | 23630.7376 | Licitación Pública Internacional | 1° Semestre 2024 | Confección de Pliegos
| Intervención en el Puente de Paso de los Libres | Const. Puente | 1 | 338800 | 338800 | 238000 | 42000 | 58800
| intervención en infraestructura de vía del puente | Mejto. Obra de Arte | 1 | 58314.74 | 58314.74 | 40964.9 | 7229.1 | 10120.74
| Tramo Clara (Km 296,924) -(Km 309,416) | Mejoramiento | 12.492 | 150470.9243 | 1879682.7867 | 1320438.3212 | 233018.5273 | 326225.9382
| 309,416 - 321,908 | Mejoramiento | 12.492 | 150630.9016 | 1881681.2233 | 1321842.1817 | 233266.2674 | 326572.7743
| TOTAL |  |  |  | 4294636.8095 | 3016893.6265 | 532392.9929 | 745350.1901
2 | Tramo vía Villaguay E (km279,112) - Clara (Km296,924) | M. Liviano | 17.81 | 49712.7991 | 885384.9515 | 621964.6353 | 109758.4651 | 153661.8511 | Licitación Pública Internacional | 2° Semestre 2024 | Confección de Pliegos
| Tramo (Km 253,9) - Domimguez (Km 267,900) | Mejoramiento | 14 | 219235.4769 | 3069296.6768 | 2156117.5003 | 380491.3236 | 532687.853
| Dominguez (267,903)-Villaguay E (Km 279,112) | Mejoramiento | 11.212 | 229950.4989 | 2578204.9934 | 1811135.7392 | 319612.1893 | 447457.065
| 321,908 - S.Salvador (km 334,400) | Mejoramiento | 12.579 | 229950.4989 | 2892547.3254 | 2031954.7327 | 358580.2469 | 502012.3457
| TOTAL |  |  |  | 9425433.9471 | 6621172.6075 | 1168442.2249 | 1635819.1148
3 | Reparción de un tramo de 12 m - Puente A. Canarias | Puente Metálico | 1 | 508200 | 508200 | 357000 | 63000 | 88200 | Licitación Pública Internacional | 2° Semestre 2024 | Confección de Pliegos
4 | Durmientes Q°C° | Mejoramiento/M.Liviano | 17760 | 61.3111 | 1088884.7934 | 764919.0698 | 134985.7182 | 188980.0055 | Licitación Pública Internacional | 1° Semestre 2024 | Confección de Pliegos
| Durmientes Q°C° PaN | Mejoramiento/M.Liviano | 240 | 99.9218 | 23981.2399 | 16846.3256 | 2972.881 | 4162.0334
| Durmientes Q°B° | Mejoramiento/M.Liviano | 12000 | 58.3978 | 700773.7346 | 492279.0698 | 86872.777 | 121621.8878
| TOTAL |  |  |  | 1813639.768 | 1274044.4651 | 224831.3762 | 314763.9267
5 | Tirafondo A0 | Mejoramiento/M.Liviano | 120000 | 2.541 | 304920 | 214200 | 37800 | 52920 | Licitación Pública Internacional | 1° Semestre 2024 | Confección de Pliegos
| Tirafondo B0 | Mejoramiento/M.Liviano | 120000 | 2.6015 | 311454 | 218790 | 38610 | 54054
| Clepes | Mejoramiento/M.Liviano | 120000 | 2.6015 | 311454 | 218790 | 38610 | 54054
| TOTAL |  |  |  | 927828 | 651780 | 115020 | 161028
6 | Traslado de rieles | Mejoramiento/M.Liviano | 1 | 416108.092 | 416108.092 | 292307.3373 | 51583.6478 | 72217.1069 | Licitación Pública lnternacional | 1° Semestre 2024 | Confección de Pliegos
7 | Balasto | Mejoramiento | 7495.2 | 18.87 | 141434.4316 | 99354.6767 | 17533.2312 | 24546.5237 | Licitación Pública lnternacional | 1° Semestre 2024 | Confección de Pliegos
8 | Yuquerí (Km 381,800) - Concordia (Km 394,381) | M. Liviano | 12.581 | 85120.1663 | 1070896.8121 | 752282.8846 | 132755.8032 | 185858.1244 | Licitación Pública Internacional | 2° Semestre 2025 | Confección de Pliegos
| Tramo Yerua (Km 364,522) -Yuquerí (Km 381,800) | M. Liviano | 17.278 | 85120.1663 | 1470706.2332 | 1033140.7423 | 182318.9545 | 255246.5363
| S.Salvador(Km 334,400) - Gral.Campos (Km 349,430) | Mejoramiento | 15.221 | 229950.4989 | 3500076.5434 | 2458731.4561 | 433893.7864 | 607451.3009
| Gral.Campos (Km 349,430) - Yerua (Km 364,522) | Mejoramiento | 14.814 | 229940.5952 | 3406339.9779 | 2392883.4555 | 422273.5485 | 591182.9739
| TOTAL |  |  |  | 9448019.5666 | 6637038.5386 | 1171242.0925 | 1639738.9356
9 | Virasoro (Km 490,0) - Km 508,0 | Mejoramiento | 18 | 229959.8111 | 4139276.5998 | 2907762.2395 | 513130.9834 | 718383.3768 | Licitación Pública Internacional | 1° Semestre 2026 | Confección de Pliegos
| Km 508,0 - Apóstoles (Km 525,877) | Mejoramiento | 17.877 | 229950.5078 | 4110825.2284 | 2887769.8362 | 509606.4134 | 713448.9788
| Km 569 -(Km 584,0) | Mejoramiento | 15 | 229950.4988 | 3449257.4823 | 2423032.1163 | 427593.902 | 598631.464
| Km 584,0 - Eje Puente Int. (Km 599,366) | Mejoramiento | 15.366 | 229949.1648 | 3533398.8658 | 2482134.0999 | 438026.6941 | 613238.0717
| TOTAL |  |  |  | 15232758.1763 | 10700698.2919 | 1888357.993 | 2643701.8914
10 | Auditoria Externa | Auditoria Externa | 1 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | Licitación Pública lnternacional | 1° Semestre 2025 | Confección de Pliegos
Servicios
Bienes
obras